## Данные диаграммы
На этом листе можно создать диаграмму Ганта для отслеживания дат. В ячейке B1 содержится название листа. Сведения о том, как использовать этот лист, включая инструкции для средств чтения с экрана, приведены на листе «Об этой книге». Дальнейшие инструкции вы найдете в расположенных ниже ячейках столбца A. | Диаграмма Ганта для отслеживания дат
Выберите «Да» в ячейке D2, если вы хотите выделить текущую дату на листе «Диаграмма Ганта». Выберите «Нет» в ячейке D2, если вы не хотите выделять текущую дату на листе «Диаграмма Ганта». В ячейке D2 нажмите клавиши ALT+СТРЕЛКА ВНИЗ для выбора параметров. | Показать сегодняшнюю дату? |  | Да
Заголовок таблицы вехи находится в ячейке B3. Заголовок таблицы задачи находится в ячейке G3. | Вехи |  |  |  | Задачи
Сведения о столбцах в таблице вех можно найти в ячейках с B4 по E4 в этой строке. Сведения о столбцах в таблице задач можно найти в ячейках с G4 по J4 в этой строке. | Данные в этом столбце должны быть упорядочены по возрастанию. | Столбец позиции; используется для отображения вех на диаграмме задач. | Укажите в этом столбце дату для вехи. | Введите в этом столбце описание вехи. Такие описания будут отображаться на диаграмме. | Данные в этом столбце должны быть упорядочены по возрастанию. | Ниже следует указать дату начала каждой задачи. Для обеспечения наилучших результатов отсортируйте этот столбец в порядке возрастания. | Укажите в этом столбце дату окончания для каждой задачи или мероприятия. | В этом столбце введите задачи и мероприятия. | Автоматически вычисляемый столбец, используемый для отображения длительности каждой из задач на диаграмме. Не удаляйте и не изменяйте его.
Ячейки B5 — E5 содержат заголовки таблицы вех. Ячейки G5 — K5 содержат заголовки таблицы задач. Данные вех находятся в ячейках с B6 по E17. Данные задач находятся в ячейках с G6 по J17. Следующая инструкция находится в ячейке A21. | № | Позиция | дата | Веха | № | Дата начала | Дата окончания | Задача | Длительность в днях
| 1 | 1 | 2021-12-06 | Веха 1 | 1 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | Титульный лист | 2
| 2 | 1 | 2022-01-29 | Веха 2 | 2 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | Содеражание | 2
| 3 | 1 | 2022-02-08 | Веха 3 | 3 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | Введение | 2
| 4 | 1 | 2022-02-18 | Веха 4 | 4 | 2021-11-26 | 2021-11-28 | Разработка постановки задачи | 3
| 5 | 1 | 2022-03-05 | Веха 5 | 5 | 2021-11-26 | 2021-11-28 | Разработка ДВИ | 3
| 6 | 1 | 2022-03-15 | Веха 6 | 6 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | Инструменты разработки | 2
[5 empty] | 7 | 2021-11-26 | 2021-11-28 | Выбор стратегии разработки | 3
[5 empty] | 8 | 2021-12-26 | 2022-02-02 | Составление плана и графика работы над проектом | 39
[5 empty] | 9 | 2021-12-01 | 2021-12-03 | Проектирование системы меню и навигации по проекту | 3
[5 empty] | 10 | 2021-12-01 | 2021-12-03 | Разработка модели данных | 3
[5 empty] | 11 | 2021-12-01 | 2021-12-07 | Разработка uml- диаграмм | 7
[5 empty] | 12 | 2021-12-08 | 2021-12-14 | Проектирование пользовательского интерфейса | 7
[5 empty] | 13 | 2021-12-08 | 2021-12-14 | Разработка ТЗ | 7
[5 empty] | 14 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | Контроль разработки программы | 16
[5 empty] | 15 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | Руководство программиста | 16
Чтобы добавить дополнительные вехи, вставьте над этой строкой новую. Обратите внимание на то, что по умолчанию на диаграмме отображается 15 вех. Чтобы добавить новые вехи, потребуется изменить скрытый лист. Дополнительные сведения см. в ячейке A9 на листе «Об этой книге». Следующая инструкция находится в ячейке A26. | Чтобы добавить дополнительные вехи, вставьте над этой строкой новую. |  |  |  | 17 | 2021-12-26 | 2022-01-01 | Разработка плана проведения тестирования ПП и составление тест- кейсов+отчёт о результатах тестирования | 7
[5 empty] | 18 | 2021-12-26 | 2022-01-02 | Разработка руководства пользователя | 8
[5 empty] | 19 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | Заключение | 2
[5 empty] | 20 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | Список использованных источников | 2
В ячейке G26 есть примечание. Это последняя инструкция на данном листе.
Formulas:
Дата окончания = Задачи[[#This Row],[Дата начала]]+1

## Диаграмма Ганта
На этом листе находится диаграмма Ганта, на которой показаны сегодняшняя дата, вехи и задачи для определенного периода времени. В ячейках с B1 по R1 в первой строке находится полоса прокрутки, с помощью которой можно изменять диапазон дат для отображения будущих вех. Диаграмма выводится в ячейках с В2 по R3. Это последняя инструкция на данном листе.

## Скрытые динамические данные (hidden)
Название этого листа указано в ячейке B1. | Динамические данные диаграммы; НЕ изменяйте и НЕ удаляйте этот лист!
Название таблицы находится в ячейках B2 и C2. | Сегодня | выделение
Заголовок таблицы расположен в ячейках B3 и C3. Эти координаты позволяют выделить Сегодня выделение на диаграмме. Первый столбец содержит день, второй указывает на то, что нужно нарисовать линию, которая выделяет сегодняшнюю дату. Дата в первом столбце изменяется со временем, так что диапазон дат остается актуальным, однако значение 0 координаты y указывает на то, что линию рисовать не нужно. Не изменяйте и не удаляйте эти данные, чтобы не нарушить работу диаграммы. Если вы не хотите выделять текущую дату, просто выберите «Нет» в ячейке D2 на листе «Данные диаграммы». Следующая инструкция находится в ячейке A7. | координата x выделения сегодняшней даты | координата y
| 2022-01-04 | 9
| 2022-01-04 | 9
Заголовок таблицы расположен в ячейке B7. Приращение прокрутки в ячейке B8 соответствует объему данных, которые могут быть одновременно отображены на диаграмма Ганта. При использовании полосы прокрутки в строке 1 листа «Диаграмма Ганта» это число увеличивается. Диаграмму удобнее всего использовать с одинарными приращениями. Следующая инструкция находится в ячейке A10. | приращение прокрутки
0
Заголовок таблицы расположен в ячейках с B10 по D10. Диапазон диаграммы позволяет выбрать нужный диапазон задач и вех. Не изменяйте эти поля. Число устаревания упрощает представление данных на диаграмме, так как задачи, выходящие за его пределы, не отображаются на ней. Не изменяйте это число. Следующая инструкция находится в ячейке A14. | Диапазон диаграммы |  | устаревание
| 2021-11-26 |  | 45
2021-12-11
В ячейках с B14 по E14 находится заголовок таблицы с динамическими данными вех. В ячейке F14 есть примечание. Эта таблица используется для построения диаграмма Ганта на листе «Диаграмма Ганта». Одновременно отображаются 7 вех. Данные на этой диаграмме создаются автоматически на основе содержимого из приведенной выше таблицы. Не изменяйте и не удаляйте таблицу и ее содержимое. Следующая инструкция находится в ячейке A17. | Задачи | Дата начала | Длительность задачи в днях | позиция | <-- Эта таблица используется для построения диаграммы Ганта. Одновременно отображаются 7 вех.
| Титульный лист | 2021-11-26 | 2 | 8
| Содеражание | 2021-11-26 | 2 | 7 |  | Диаграмма с вехами
В ячейках с G15 по I15 находятся заголовки таблицы с динамическими данными вех. Хотя может казаться, что эта таблица пуста или даты в ней указаны неправильно, не заполняйте, не изменяйте и не удаляйте данные, так как это может привести к перезаписи формул и неправильному построению диаграммы. В таблицу можно добавить 15 вех. Чтобы отобразить на диаграмме более 15 вех, просто увеличьте таблицу. Помните, что вехи можно добавлять только на листе «Данные диаграммы». Не добавляйте содержимое в эту таблицу. В ячейке J15 есть примечание. Следующая инструкция находится в ячейке A32. | Введение | 2021-11-26 | 2 | 6 |  | Вехи | Дата | Направляющая | <-- Эта таблица позволяет создать отметки вех на диаграмме Ганта; отображаются только вехи, которые не выходят за пределы указанного диапазона дат (до 15 вех)
| Разработка постановки задачи | 2021-11-26 | 3 | 5 |  | Веха 1 | 2021-12-06 | 1
| Разработка ДВИ | 2021-11-26 | 3 | 4 |  |  | 2021-12-11
| Инструменты разработки | 2021-11-26 | 2 | 3 |  |  | 2021-12-11
| Выбор стратегии разработки | 2021-11-26 | 3 | 2 |  |  | 2021-12-11
2021-12-11
2021-12-11
2021-12-11
2021-12-11
2021-12-11
2021-12-11
2021-12-11
2021-12-11
2021-12-11
2021-12-11
В ячейке J32 есть примечание. Это последняя инструкция на данном листе. | [6 empty] | 2021-12-11 |  | <-- Чтобы отобразить на диаграмме более 15 вех, увеличьте эту таблицу и введите новые записи в таблице «Вехи» на листе «Данные диаграммы».

## Об этой книге
Об этой книге
На листе «Данные диаграммы» введите сведения о вехах и задачах. Чтобы отложить вехи вдоль временной шкалы, введите значение 0 в столбце №, а затем выберите для положения подписи значение «под», чтобы избежать наложения. Столбец «Позиция» в таблице «Вехи» определяет, должны ли вехи выводиться в одной и той же строке или же в разных строках. Чтобы отобразить их в одной строке, введите для них один и тот же номер в этом столбце. Чтобы вывести их в разных строках, укажите разные номера. В примере данных все вехи отображаются в позиции 2.
Инструкции для средств чтения с экрана
Эта книга состоит из четырех листов. Данные диаграммы Диаграмма Ганта Скрытые динамические данные Об этой книге Инструкции для соответствующего листа находятся на каждом листе в столбце A начиная с ячейки A1. Они представлены в виде скрытого текста. Инструкция для каждого шага находится в соответствующей строке. Последующие шаги описаны в ячейках A2, A3 и т. д., если явно не указано иное. Например, в инструкциях может быть сказано «Далее см. ячейку A6». Скрытый текст не выводится на печать. Чтобы убрать эти инструкции с листа, просто удалите столбец A.
Динамические данные диаграммы (скрытый)
Не удаляйте и не изменяйте содержимое на скрытом листе. Это может нарушить целостность диаграммы Ганта. Хотя может казаться, что данные отсутствуют или даты указаны неправильно, не заполняйте, не изменяйте и не удаляйте данные, так как это может привести к перезаписи формул и неправильному построению диаграммы. В таблицу динамических вех можно добавить 15 вех. Чтобы отобразить на диаграмме более 15 вех, просто увеличьте таблицу. Помните, что сами вехи можно добавлять только на листе «Данные диаграммы».
Советы
По умолчанию вехи отображаются в строке 1 диаграммы Ганта (с учетом значения в столбце «Позиция» на листе «Данные диаграммы»), начиная с ячейки C5. Чтобы вывести вехи в других строках, просто измените число.
По умолчанию на диаграмма Ганта выделяется текущая дата. Если вы не хотите выделять ее, просто выберите «Нет» в ячейке D2 на листе «Данные диаграммы».
Каждое деление на временной шкале диаграммы Ганта соответствует пяти дням. Чтобы изменить это, щелкните временную шкалу и выберите «Формат оси». Настройте цену основных делений (например, выберите 1 или 10 вместо 5).
Это последняя инструкция на данном листе.